## Phần mềm
|  |  | Loại | Xử lý xong | Đã thực hiện | Đang thực hiện | Chưa thực hiện |  | Hủy
|  |  | Bug | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 0
|  |  | Task | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
STT | Nhóm chức năng | Tên Usecase | Tác nhân chính | Transaction | Mô tả | Ảnh minh chứng | Phân loại | Độ ưu tiên | Ngày log | Trạng thái xử lý | Ghi chú
1 | II. Quản lý tiếp nhận hỏi đáp vướng mắc pháp lý | Tiếp nhận xử lý hỏi đáp, vướng mắc pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xác nhận tiếp nhận xử lý hỏi đáp, vướng mắc pháp lý để chuyển phân công; Hệ thống kiểm tra điều kiện và xác nhận tiếp nhận xử lý hỏi đáp, vướng mắc pháp lý thành công. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Popup Xác nhận tiếp nhận: Số lượng ký tự ghi chú và button Tiếp nhận bị đè lên nhau Mong muốn: Thêm khoảng cách để ko bị đè => Sửa tương tự với popup Đổi mức độ phức tạp, Cập nhật thời hạn => Rà lại các màn khác nữa | https://prnt.sc/HKwQi61IJmqx | Bug | Thấp | 25/05/2026 | Đang thực hiện
2 | II. Quản lý tiếp nhận hỏi đáp vướng mắc pháp lý | Quản lý thông tin tiếp nhận xử lý hỏi đáp, vướng mắc pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem kết quả cập nhật thông tin xử lý hỏi đáp, vướng mắc pháp lý; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị thông tin phân công, thời hạn xử lý và trạng thái luân chuyển của hồ sơ sau khi được cập nhật. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Popup Cập nhật thời hạn: Trạng thái hiện là TIEP_NHAN Mong muốn: Trạng thái hiển thị text (VD: Tiếp nhận) => Sửa tương tự với popup Phân công xử lý | https://prnt.sc/wsy6__eNYAFB | Bug | Thấp | 25/05/2026 | Đang thực hiện
3 | II. Quản lý tiếp nhận hỏi đáp vướng mắc pháp lý | Phân công xử lý câu hỏi, vướng mắc | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lựa chọn Người hỗ trợ/Tổ chức tư vấn phù hợp để phân công xử lý câu hỏi, vướng mắc; Hệ thống kiểm tra điều kiện và chuyển yêu cầu hỏi đáp đến Người hỗ trợ/Tổ chức tư vấn đã chọn nếu hợp lệ. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Số lượng cá nhân tư vấn hiển thị chưa đủ Hiện trang: Tại bản ghi ở trạng thái "Tiếp nhận", chọn "Phân công" chỉ hiển thị bản ghi của 10 người (8 người trong cục và 2 tư vấn viên). Danh sách tư vấn viên đang hoạt động có 9 tư vấn viên đang hoạt động Mong muốn: List thêm đủ danh sách tư vấn viên đang hoạt động | https://prnt.sc/EvJMUF_sDqsB https://prnt.sc/7W6NYVWFf_ZI | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
4 | II. Quản lý tiếp nhận hỏi đáp vướng mắc pháp lý | Phản hồi câu hỏi, vướng mắc | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP nhập phản hồi câu hỏi, vướng mắc rồi nhấn Lưu; Hệ thống kiểm tra điều kiện và lưu lại phản hồi câu hỏi, vướng mắc đã nhập. | Tk: tvv_r11_mailfix Lỗi: Vai trò tư vấn viên không có menu "Hỏi đáp pháp luật" để phản hồi | https://prnt.sc/XL2rAiFKNvX- | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
5 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP xem danh sách lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Thiếu cột Hành động hiển thị các chức năng (Đang phải nhấn vào màn xem chi tiết mới chỉnh sửa, xóa được) Mong muốn: Có cột Hành động hiển thị các chức năng để thao tác => Sửa tương tự Khóa đào tạo | https://prnt.sc/9Ek5nPM6jmDl | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
6 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý chương trình đào tạo, tập huấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP thêm mới chương trình đào tạo, tập huấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới chương trình đào tạo, tập huấn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Trường Ngân sách dự kiến (VNĐ) là số tiền chưa có dấu ngăn cách hàng Mong muốn: Có ngắt cách hàng | https://prnt.sc/jPRBGsdqPY7K | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
7 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý chương trình đào tạo, tập huấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP chỉnh sửa chương trình đào tạo, tập huấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình chỉnh sửa chương trình đào tạo, tập huấn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Trạng thái "Dụ thảo" ngoài màn danh sách chưa có chức năng Sửa, đang nhấn vào chức năng "Xem" để sửa Mong muốn: Chức năng Sửa, Xem chi tiết được tách biệt | https://prnt.sc/pYZQPcJOE_Nv | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
8 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý chương trình đào tạo, tập huấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem danh sách chương trình đào tạo, tập huấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách chương trình đào tạo, tập huấn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Không hiển thị dữ liệu cột Lĩnh vực Mong muốn: Hiển thị được dữ liệu Lĩnh vực đã chọn | https://prnt.sc/4GR8wucYWrnD https://prnt.sc/C1wAdrywMsUr | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
9 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý chương trình đào tạo, tập huấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem chi tiết chương trình đào tạo, tập huấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị thông tin chi tiết chương trình đào tạo, tập huấn. | Tk: cb_pd_tw_01 Lỗi: Khi chương trình đào tạo ở trạng thái "Chờ duyệt", cán bộ phê duyệt nhấn "Phê duyệt", bản ghi đã chuyển sang trạng thái "Đã duyệt" nhưng Lịch sử phê duyệt chưa update (F5 mới update) Mong muốn: Khi bản ghi ghi chuyển trạng thái thì lịch sử phê duyệt cũng cập nhật | https://somup.com/cOhT26VVpBT | Bug | Thấp | 25/05/2026 | Đang thực hiện
10 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý đề xuất đào tạo, tập huấn | Người dân/Doanh nghiệp | Doanh nghiệp/Người hỗ trợ thêm mới đề xuất đào tạo, tập huấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới đề xuất đào tạo, tập huấn. | Tk: cb_nv_tw_01, cb_pd_tw_01 Lỗi: Bản ghi đến trạng thái "Đã tiếp nhận" ở cả 2 tài khoản khôn thấy button thao tác nào để thực hiện tiếp luồng Mong muốn: Bản ghi đến trạng thái "Đã tiếp nhận" có thể chạy tiếp luồng | https://prnt.sc/nwtGh6PkC6Va https://prnt.sc/ywmEtKS9sDyl | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
11 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý chương trình đào tạo, tập huấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP thêm mới chương trình đào tạo, tập huấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới chương trình đào tạo, tập huấn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Chức năng "Hủy" nhưng hiển thị lại là "Rút bản nháp" Mong muốn: Điều chỉnh lại text button và popup xác nhận thành "Hủy" để đồng nhất với trạng thái "Đã hủy" | https://prnt.sc/KsEsxw7DG2Ao | Bug | Thấp | 25/05/2026 | Đang thực hiện
12 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn |  |  |  | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Danh sách học viên trong khóa chưa có thêm mới thủ công và tải file mẫu để import Mong muốn: Có chức năng thêm học viên thủ công và tải file mẫu import | https://prnt.sc/kZ0t4PSv-pCt | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
13 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn |  |  |  | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Buổi học trong khóa không bắt buộc Địa điểm/Link zoom nhưng khi lưu đang bắt buộc nhập Mong muốn: Địa điểm/Link zoom không bắt buộc nhập khi lưu | https://prnt.sc/T9kC8FAklWR7 | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
14 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn |  |  |  | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Thông báo lỗi khi lưu buổi học ngoài thời gian khóa học có định dạng ngày chưa đúng Mong muốn: Ngày có định dạng là dd/mm/yyyy | https://prnt.sc/hMv8JB_5-1Ua | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
15 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn |  |  |  | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Không hiển thị danh sách bài giảng để thêm vào khóa học Mong muốn: Hiển thị danh sách bài giảng ở kho bài giảng để thêm vào khóa học | https://prnt.sc/ngs_X6Nj-IAH | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
16 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý kho tài liệu, bài giảng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP thêm mới kho tài liệu, bài giảng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới kho tài liệu, bài giảng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Nhấn chỉnh sửa 1 bản ghi cũ rồi nhấn "Thêm bài giảng" bị lưu lại cache của bản ghi trước vào màn thêm mới Mong muốn: Màn thêm mới đều chưa có dữ liệu | https://go.screenpal.com/watch/cOhT28nt7u5 | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
17 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý kho tài liệu, bài giảng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP thêm mới kho tài liệu, bài giảng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới kho tài liệu, bài giảng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Thêm mới bài giảng, trường Mô tả không bắt buộc nhưng lưu lại bắt buộc nhập Mong muốn: Trường mô tả không bắt buộc khi lưu | https://prnt.sc/nWeFF0X7pj-P | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
18 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý kho tài liệu, bài giảng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP xem danh sách kho tài liệu, bài giảng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách kho tài liệu, bài giảng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Mành danh sách bài giảng thừa cột Khóa học Mong muốn: Bài giảng bỏ cột Khóa học | https://prnt.sc/IjNtDbD94D9i | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
19 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý kho tài liệu, bài giảng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP xem file kho tài liệu, bài giảng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình xem file kho tài liệu, bài giảng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Không xem preview file PDF Mong muốn: Xem preview được file PDF | https://prnt.sc/1NclyTQ-O48q | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
20 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý giảng viên, trợ giảng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP thêm mới giảng viên, trợ giảng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới giảng viên, trợ giảng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Danh sách giảng viên thừa thông tin vai trò Mong muốn: Giảng viên/trợ giảng phải trong Lịch học và mới có vai trò theo từng lịch học | https://prnt.sc/_4DgHWtlMJ9R | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
21 | III. Quản lý thông tin chương trình đào tạo tập huấn | Quản lý giảng viên, trợ giảng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP/Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP xem lịch sử giảng dạy của giảng viên, trợ giảng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị lịch sử giảng dạy của giảng viên, trợ giảng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: 1. Cột Thời gian: Chưa hiển thị dữ liệu theo khóa học 2. Cột Vai trò: Đang hiện mã 3. Cột Trang thái: Đã kết thúc đang hiện mã Mong muốn: 1. Hiển thị được thời gian theo khóa học 2, 3. Hiển thị text chứ ko hiện mã | https://prnt.sc/GtEB7CrNFsFM | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
22 | IV. Quản lý thông tin chuyên gia tư vấn viên pháp lý | Quản lý tư vấn viên | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem chi tiết tư vấn viên; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị thông tin chi tiết tư vấn viên. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Màn xem chi tiết tư vấn viên, nhấn xem file đính kèm bị lỗi Mong muốn: Xem được preview file đính kèm | https://prnt.sc/t5714-gQ_pvf | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
23 | IV. Quản lý thông tin chuyên gia tư vấn viên pháp lý |  |  |  | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Thêm mới tổ chức tư vấn chưa tồn tại nhưng lại báo đã tồn tại Mong muốn: Thêm mới được tổ chức tư vấn | https://prnt.sc/dt2UYZrjIEeH | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
24 | IV. Quản lý thông tin chuyên gia tư vấn viên pháp lý |  |  |  | Tk: cb_pd_tw_01 Lỗi: Tổ chức tư vấn chờ duyệt nhưng không hiển thị chức năng phê duyệt, từ chối Mong muốn: Hiển thị chức năng phê duyệt, từ chối để thao tác | https://prnt.sc/l2RwOM1fhh-h | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
25 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Nhập hồ sơ yêu cầu | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP chỉnh sửa hồ sơ yêu cầu từ văn bản giấy, điện thoại...; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình chỉnh sửa hồ sơ yêu cầu. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Màn chỉnh sửa và màn xem chi tiết vụ việc, nhấn button "Sửa" nhưng lại chuyển đến màn danh sách Mong muốn: - Màn chỉnh sửa bỏ button Sửa - Màn xem chi tiết nhấn Sửa chuyển đến màn chỉnh sửa | https://go.screenpal.com/watch/cOhTDynt7kb | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
26 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Nhập hồ sơ yêu cầu | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP chỉnh sửa hồ sơ yêu cầu từ văn bản giấy, điện thoại...; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình chỉnh sửa hồ sơ yêu cầu. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Khi thêm mới chọn "Lưu nháp" đang là trạng thái "Mới tạo" nhấn "Tiếp nhận" bị lỗi Mong muốn: Khi chỉnh sửa vụ việc ở trạng thái "Mới tạo" tiếp nhận thành công | https://prnt.sc/zfvWarxA9Qxu | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
27 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Lựa chọn người hỗ trợ cho vụ việc | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lựa chọn Tư vấn viên hoặc Tổ chức tư vấn phù hợp để hỗ trợ cho vụ việc; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình xác nhận lựa chọn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Không phân công cho người ngoài đơn vị Mong muốn: Phân công được cho người phù hợp (Không giới hạn theo đơn vị) | https://prnt.sc/r-D6bYXi3Jl2 | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
28 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Lựa chọn người hỗ trợ cho vụ việc | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lựa chọn Tư vấn viên hoặc Tổ chức tư vấn phù hợp để hỗ trợ cho vụ việc; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình xác nhận lựa chọn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Vụ việc ở trạng thái "Đã phân công" nhưng vẫn còn button "Phân công" Mong muốn: Vụ việc ở trạng thái "Đã phân công" ẩn button "Phân công" | https://prnt.sc/DW6mT1oXG9os | Bug | Thấp | 25/05/2026 | Đang thực hiện
29 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Quản lý hồ sơ đề nghị thanh toán | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem danh sách hồ sơ đề nghị thanh toán; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách hồ sơ đề nghị thanh toán. | Tk: admin Lỗi: 1. Cột SLA và Ngày nộp dữ liệu bị đè lên nhau 2. Cột SLA quá hạn màu trắng ko nhìn được text Mong muốn: 1. Dữ liệu 2 cột ko bị đè lên nhau 2. SLA quá hạn đổi thành màu khác dễ nhìn | https://prnt.sc/NxyB-ZsPG2I_ https://prnt.sc/fOcaAjw1Z7Jf | Bug | Trung bình | 26/05/2026 | Đang thực hiện
30 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Thẩm định hồ sơ đề nghị thanh toán | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP nhập nhận xét và kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị thanh toán; Hệ thống lưu trữ kết quả thẩm định và cập nhật trạng thái hồ sơ. | Tk: cb_nv_bn_01 Lỗi: Không lưu được kết quả thẩm định Mong muốn: Lưu được kết quả thẩm định thành công | https://prnt.sc/5D3qRGQmJfQ7 | Bug | Cao | 26/05/2026 | Đang thực hiện
31 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Phê duyệt hồ sơ đề nghị thanh toán | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP phê duyệt hồ sơ đề nghị thanh toán; Hệ thống kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái đã duyệt hồ sơ đề nghị thanh toán. | Tk: cb_pd_bn_01 Lỗi: Sau khi phê duyệt back về màn danh sách nhưng bản ghi vẫn ở tab "Chờ phê duyệt", F5 lại mới chuyển sang tab "Đã xử lý" Mong muốn: Sau khi phê duyệt thành công thì bản ghi chuyển sang tab Đã xử lý |  | Bug | Thấp | 26/05/2026 | Đang thực hiện
32 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Cập nhật kết quả xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP cập nhật kết quả xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán và cập nhật trạng thái cuối cùng của hồ sơ (Đã thanh toán/Từ chối thanh toán); Hệ thống kiểm tra điều kiện và lưu lại dữ liệu đã cập nhật kết quả xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán. | Tk: cb_nv_bn_01 Lỗi: Trường Số tiền thực trả và Ngày thanh toán định dạng chưa đúng Mong muốn: 1. Số tiền thực trả: Có dấu chấm ngăn cách hàng 2. Ngày thanh toán: dd/mm/yyyy | https://prnt.sc/V-Zblxwkkdcf | Bug | Thấp | 26/05/2026 | Đang thực hiện
33 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Quản lý doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP thêm mới doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý. | Tk: cb_nv_bn_01 Lỗi: Không có button Thêm mới để thêm doanh nghiệp Mong muốn: Có button Thêm mới doanh nghiệp | https://prnt.sc/3xZ46DePetjD | Bug | Cao | 26/05/2026 | Đang thực hiện
34 | V. Quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý | Quản lý doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP chỉnh sửa doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình chỉnh sửa doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Màn chỉnh sửa trường Loại doanh nghiệp hiển thị id Mong muốn: Loại doanh nghiệp hiển thị đúng dữ liệu | https://prnt.sc/U9E2pUX3YEKg | Bug | Cao | 26/05/2026 | Đang thực hiện
35 | VI. Quản lý kiểm tra đánh giá hiệu quả hỗ trợ | Lập kế hoạch đánh giá | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lập kế hoạch đánh giá; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới kế hoạch đánh giá. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Thêm mới có tải lên file đính kèm nhưng khi lưu bị lỗi không lưu được file Mong muốn: Thêm mới có tải lên file thì lưu được file đã tải | https://prnt.sc/MCIjnWL_0XFV | Bug | Cao | 26/05/2026 | Đang thực hiện
36 | VI. Quản lý kiểm tra đánh giá hiệu quả hỗ trợ | Chọn vụ việc đánh giá | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lựa chọn các vụ việc; Hệ thống kiểm tra điều kiện và lưu lại dữ liệu các vụ việc đánh giá đã chọn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Danh sách vụ việc chưa hiển thị Tên vụ việc, Lĩnh vực, Trạng thái Mong muốn: Hiển thị đủ dữ liệu của vụ việc | https://prnt.sc/qEQRuzliLBcf | Bug | Trung bình | 26/05/2026 | Đang thực hiện
37 | VI. Quản lý kiểm tra đánh giá hiệu quả hỗ trợ | Chọn vụ việc đánh giá | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lựa chọn các vụ việc; Hệ thống kiểm tra điều kiện và lưu lại dữ liệu các vụ việc đánh giá đã chọn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Xác nhận chọn vụ việc thành công nhưng ở bảng danh sách vụ việc vẫn hiển thị 2 vụ việc là chưa chọn Mong muốn: Xem được danh sách các vụ việc đã chọn | https://prnt.sc/ex2WROKEsDk_ https://prnt.sc/NnW3XxIM3e8b | Bug | Cao | 26/05/2026 | Đang thực hiện
38 | VI. Quản lý kiểm tra đánh giá hiệu quả hỗ trợ | Thực hiện đánh giá | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lưu kết quả đánh giá; Hệ thống lưu dữ liệu và hiển thị thông báo đánh giá thành công. | Tk: cb_nv_tw_03 Lỗi: Xác nhận hoàn thành chấm điểm thành công nhưng lại có thêm thông báo lỗi Mong muốn: Không hiển thị thông báo lỗi, chỉ hiển thị thông báo thành công | https://prnt.sc/9z3TonZZCFvp | Bug | Trung bình | 26/05/2026 | Đang thực hiện
39 | VI. Quản lý kiểm tra đánh giá hiệu quả hỗ trợ | Lập báo cáo đánh giá | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP thực hiện thao tác tổng hợp dữ liệu đánh giá theo đợt; Hệ thống tự động tổng hợp điểm số, nhận xét theo từng tiêu chí, từng vụ việc trong đợt. | Tk: cb_nv_tw_03 Lỗi: 1. Các trường Số liệu tổng hợp đang là mã 2. Xếp loại chưa hiển thị được dữ liệu 3. Trường Trạng thái báo cáo là mã Mong muốn: 1. Hiển thị dạng text các trường thông tin 2. Xếp loại hiển thị được dữ liệu 3. Trạng thái báo cáo hiển thị đúng text\ | https://prnt.sc/7q1VpPjki6Yw | Bug | Trung bình | 26/05/2026 | Đang thực hiện
40 | VI. Quản lý kiểm tra đánh giá hiệu quả hỗ trợ | Lập kế hoạch đánh giá | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP lập kế hoạch đánh giá; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới kế hoạch đánh giá. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc trong đợt sau khi lưu bị lùi 1 ngày Mong muốn: Lưu lại đúng ngày bắt đầu, ngày kết thúc đã nhập | https://go.screenpal.com/watch/cOhO1PntsPr | Bug | Cao | 26/05/2026 | Đang thực hiện
41 | VII. Quản lý thư viện biểu mẫu hợp đồng | Quản lý biểu mẫu, hợp đồng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem danh sách biểu mẫu, hợp đồng; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách biểu mẫu, hợp đồng. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Không thấy menu hay button để chuyển đến màn danh sách tất cả biểu mẫu https://htpldn-dev.ospgroup.vn/bieu-mau/danh-sach (Phải thêm mới biểu mẫu xong mới hiển thị danh sách tất cả biểu mẫu) Mong muốn: Có memu xem danh sách tất cả biểu mẫu | https://prnt.sc/BW2J4HJ_vMar | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
42 | VII. Quản lý thư viện biểu mẫu hợp đồng | Quản lý biểu mẫu, hợp đồng | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem file biểu mẫu, hợp đồng trực tuyến; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình xem file biểu mẫu, hợp đồng trực tuyến. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Nhấn xem preview file biểu mẫu bị lỗi Mong muốn: Xm được preview file biểu mẫu => Sửa cả với button "Tải xuống" | https://prnt.sc/uD_B_rHJ0I-_ | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
43 | XI. Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP thêm mới kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Thêm mới tải lên file đính kèm bị lỗi Mong muốn: Thêm mới tải được file đính kèm | https://prnt.sc/n1Ct1yBQfDC4 | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
44 | XI. Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem danh sách kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Màn danh sách Mục tiêu chưa hiển thị được dữ liệu đã nhập Mong muốn: Mục tiêu hiển thị được dữ liệu đã nhập | https://prnt.sc/ESFgd16c903V https://prnt.sc/twE_--k49Xkl | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
45 | XI. Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem chi tiết kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị thông tin chi tiết kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Màn xem chi tiết thừa tab "Tài liệu" (Không thao tác gì được) Mong muốn: Ẩn tab "Tài liệu" | https://prnt.sc/it9F1UA_du5o | Bug | Trung bình | 25/05/2026 | Đang thực hiện
46 | XI. Quản lý kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp | Quản lý đợt báo cáo | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP thêm mới đợt báo cáo; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị màn hình thêm mới đợt báo cáo. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: - Đợt báo cáo đang gán với chương trình kế hoạch - Đợt báo cáo chưa có chọn phạm vi người nộp báo cáo Mong muốn: 1. Đợt báo cáo quản lý độc lập với chương trình kế hoạch 2. Đợt báo cáo phải có chọn phạm vi người nộp báo cáo và xem được tiến độ nộp báo cáo |  | Bug | Cao | 25/05/2026 | Đang thực hiện
47 | X. Quản lý tư vấn chuyên sâu với chuyên gia | Phê duyệt nội dung câu hỏi, tư vấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ phê duyệt TW,BN,ĐP phê duyệt nội dung câu hỏi, tư vấn; Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận phê duyệt nội dung câu hỏi, tư vấn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Sau khi duyệt câu hỏi chưa được hiển thị cho người dùng nhưng popup xác nhận đang hiển thị "Sau khi duyệt, câu hỏi sẽ có hiệu lực và hiển thị cho người dùng." Mong muốn: Điều chỉnh lại thành "Bạn xác nhận phê duyệt câu hỏi?" | https://prnt.sc/gyUKmerCGpBv | Bug | Thấp | 26/05/2026 | Đang thực hiện
48 | X. Quản lý tư vấn chuyên sâu với chuyên gia | Quản lý kho câu hỏi, tư vấn | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP | Cán bộ nghiệp vụ TW,BN,ĐP xem danh sách kho câu hỏi, tư vấn; Hệ thống kiểm tra điều kiện và hiển thị danh sách kho câu hỏi, tư vấn. | Tk: cb_nv_tw_01 Lỗi: Chưa có cột Hành động để có thể thực hiện thao tác ở màn danh sách (Phải vào màn xem chi tiết mới thao tác được) Mong muốn: 1. Bổ sung cột Hành động để có thể thực hiện thao tác ở màn danh sách 2. Cột Mã đổi hyperlink sang màu xanh | https://prnt.sc/zKHrYsFZ4-MW | Bug | Thấp | 26/05/2026 | Đang thực hiện

## API
STT | Issue | Mô tả issue | Ngày log | Trạng thái xử lý | Ghi chú
1 | UC - Xem thông tin, danh sách tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Chuyên trang HTPLDN) | Cần bổ sung api về Kho tài liệu/bài giảng loại "PDF" và "Slide" Trường thông tin: - Tên tài liệu - Mô tả - Ngày công khai cuối cùng (dd/mm/yyyy) - Loại tài liệu là "PDF" và "Slide" - Tệp tài liệu Bộ lọc: - Từ khóa (Search tương đối theo tên tài liệu) | 26/05/2026 | Chưa thực hiện | OSP thực hiện
2 | UC - Xem danh sách bài giảng trực tuyến UC - Xem nội dung bài giải trực tuyến UC - Xem danh sách bài giảng liên quan 3 UC thuộc chuyên trang HTPLDN | Cần bổ sung api về Kho tài liệu/bài giảng loại "Video" Trường thông tin: - Tên tài liệu - Mô tả - Ngày công khai cuối cùng (dd/mm/yyyy) - Loại tài liệu là "Video" - Tệp tải liệu (Bổ sung trường này, đã log bên sheet "Phần mềm", STT 55) - YouTube URL Bộ lọc: - Từ khóa (Search tương đối theo tên tài liệu) | 26/05/2026 | Chưa thực hiện | OSP thực hiện
3 | UC - Quản lý lịch sử tư vấn pháp lý (Chuyên trang HTPLDN) | Cần bổ sung api về quản lý lịch sử hỏi đáp/tư vấn chuyên sâu theo người gửi 1. Lịch sử hỏi đáp Trường thông tin: - Tiêu đề câu hỏi - Lĩnh vực - Ngày gửi câu hỏi - Trạng thái: Được map trạng thái với PM: Gồm 3 trạng thái: + Đang xử lý: Mới, Tiếp nhận, Đang xử lý, Đã trả lời, Chờ phê duyệt + Đã hoàn thành: Đã duyệt, Công khai, Hoàn thành + Đã từ chối: Hủy - Câu trả lời Bộ lọc: - Từ khóa (Search tương đối theo câu hỏi, câu trả lời) - Lĩnh vực (Dropdown, chọn nhiều) - Trạng thái (Dropdown, chọn nhiều) 2. Lịch sử tư vấn chuyên sâu Trường thông tin: - Tiêu đề yêu cầu (Trường Tóm tắt) - Lĩnh vực - Chuyên gia tư vấn - Ngày gửi yêu cầu - Trạng thái: Được map trạng thái với PM: Gồm 3 trạng thái: + Đang xử lý: Tiếp nhận, Phân công, Đang tư vấn, Chờ phê duyệt + Đã hoàn thành: Đã duyệt, Hoàn thành + Đã từ chối: Hủy - Nội dung yêu cầu tư vấn - Kết quả tư vấn Bộ lọc: - Từ khóa (Search tương đối theo câu hỏi, câu trả lời) - Lĩnh vực (Dropdown, chọn nhiều) - Trạng thái (Dropdown, chọn nhiều) | 26/05/2026 | Chưa thực hiện | OSP thực hiện
4 | UC - Tra cứu lại lịch sử tư vấn (Chuyên trang HTPLDN) | Cần bổ sung api về tra cứu lịch sử hỏi đáp/tư vấn chuyên sâu theo người gửi Bộ lọc - Từ khóa (Search tương đối theo tiêu đề) - Lĩnh vực (Dropdown, chọn nhiều) - Phân loại (Dropdown, chọn nhiều, gồm Hỏi đáp, Tư vấn) - Trạng thái (Dropdown, chọn nhiều, gồm Đang xử lý, Đã hoàn thành, Đã từ chối) - Từ ngày (Date, lọc theo ngày gửi (dd/mm/yyyy). Dựa vào Ngày gửi câu hỏi/gửi yêu cầu thuộc khoảng thời gian đã chọn (có check dấu bằng). - Đến ngày (Date, lọc theo ngày gửi (dd/mm/yyyy). Dựa vào Ngày gửi câu hỏi/gửi yêu cầu thuộc khoảng thời gian đã chọn (có check dấu bằng). + Nếu chỉ chọn "Từ ngày": Ngày gửi >= Từ ngày + Nếu chỉ chọn "Đến ngày": Ngày gửi <= Đến ngày + Nếu chọn cả hai: Từ ngày <= Ngày gửi <= Đến ngày (có check dấu bằng) Kết quả tra cứu: - Phân loại: Hỏi đáp/Tư vấn - Tiêu đề: Tiêu đề câu hỏi/yêu cầu - Lĩnh vực: Lĩnh vực câu hỏi/yêu cầu - Ngày gửi: Ngày gửi câu hỏi/yêu cầu - Trạng thái: Đang xử lý, Đã hoàn thành, Đã từ chối (Tương ứng theo API lịch sử trên) | 26/05/2026 | Chưa thực hiện | OSP thực hiện
5 | UC - Đăng ký tham gia học tập (PM HTPLDN) | Cần bổ sung api về thông tin Khóa học để thực hiện đăng ký học trên chuyên trang Trường thông tin: - Tên khóa học - Hình thức - Địa điểm - Ngày bắt đầu học (dd/mm/yyyy) - Ngày kết thúc học (dd/mm/yyyy) - Đối tượng đào tạo - Số lượng tối đa - Số lượng đã đăng ký - Mở đăng ký từ (dd/mm/yyyy) (Bổ sung trường này, đã log bên sheet "Phần mềm", STT 56) - Mở đăng ký đến (dd/mm/yyyy)(Bổ sung trường này, đã log bên sheet "Phần mềm", STT 56) - Mô tả (Bổ sung trường này, đã log bên sheet "Phần mềm", STT 56) Bộ lọc: - Từ khóa (Search tương đối theo tên khóa học) - Hình thức đào tạo (Dropdown, chọn nhiều) | 26/05/2026 | Chưa thực hiện | OSP thực hiện
6 | Lấy token như nào? | response { "success": false, "error": { "code": "ERR-AUTH-MTLS-01", "message": "mTLS client certificate verification failed", "timestamp": "2026-05-25T08:54:25.607Z", "requestId": "3fd9715a-0269-4527-a568-21f7fbc96a4e" } } cURL curl --location 'https://htpldn-dev.ospgroup.vn/api/v1/public/oauth/token' \ --header 'Accept: application/json, text/plain, */*' \ --header 'Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7' \ --header 'Cache-Control: no-cache' \ --header 'Connection: keep-alive' \ --header 'Pragma: no-cache' \ --header 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36' \ --header 'X-Client-Fingerprint: sha256:213374447b44a72a23a0ba2406c349efac6957db0f2518df1769e72276a4af65' \ --header 'X-Client-Verify: SUCCESS' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "grant_type": "client_credentials", "client_assertion_type": "urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer", "client_assertion":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJjb25nLXBscWctMDEiLCJzdWIiOiJjb25nLXBscWctMDEiLCJhdWQiOiJodHRwczovL2h0cGxkbi1kZXYub3NwZ3JvdXAudm4vYXBpL3YxL3B1YmxpYy9vYXV0aC90b2tlbiIsImlhdCI6MTc3OTY5ODQxMCwiZXhwIjoxNzc5Njk4NTMwLCJqdGkiOiIwM2Q4ZDg1YS05MDY0LTQ0ZGUtYTEyNC04OTUyMWU4NWUzYTQifQ.ME5fHVAAOOWP1QGzvLBXO4AeWxewq_O3oDqFVtFckxs1yOnuGmwoUYAFGBElhPds35QbazZyAmaK3aLsJqjyK9Oc6bk3-3RoX1-eEMV5MeW2imJ1iFm52COq0fjVNlxEXFf84P9BXLwRrZMLw0Xwi7J01F0pGNA1IbNLKZbfYNcYaG1a2rlVsBT2zMsQsXYt1gMt9ravN8TSWMrWOxDOYSMBmo-_KJpKRWIkBpg8Ii1TH1G4rlOf8rU77yOrdhaFXXqrDdVGGwBBnym0ytciYV-55du7WaWlzOrX27tubo7aaYamfs8sJmOdX0lCgk6KNkW-Y-N4uRvnYltYYC8mzQ" }' | 26/05/2026 | Xử lý xong | Đã tạo tài liệu runbook cho cả OSP và FPT (gửi Yến nhé). 2 bên check lại xem triển khai đã đủ thành phần chưa, đã có cert để xác thực chưa. Nếu chưa thì cần gen ra thì mới lấy được token auth